## 衔接资金下达和项目安排使用情况表
附件1
衔接资金下达和项目安排使用情况表
序号 | 州（市）乡村振兴局 |  |  | 县（市、区）乡村振兴局 |  | 项目名称 | 项目名称（系统） | 项目编码 | 项目主管部门 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） |  | 资金支出（万元） |  | 结转 | 结余 | 项目进展情况 |  |  |  |  | 备注 | 是否产业项目
| 省级资金文件文号 | 州（市）资金文件文号 | 下达时间 | 县（市、区）资金文件文号 | 下达时间 |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 |  |  | 完成情况 | 计划时间 |  | 实际时间
[17 empty] | 开工 | 完工 | 开工 | 完工
合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11886 | 3193 | 11645.3557 | 2856.9 | 470.6616 | 106.0828 | / | / | / | / | / | / | /
1 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 新街镇小甲板村人居环境整治项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县新街镇小甲板村人居环境整治 | 5500001420325846 | 县水务局 | 200 |  | 200 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
2 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 寅街大庄省级美丽乡村建设项目 | 弥渡县-寅街镇_村公共服务_2022年弥渡县寅街大庄省级美丽乡村建设项目 | 5500001420491188 | 县农业农村局 | 30 |  | 30 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20220629 | 扶贫发展 | 否
3 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县进村道路硬化项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县进村道路硬化项目 | 5500001420867227 | 县交运局 | 200 |  | 200 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20220418 | 扶贫发展 | 否
4 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县进村道路硬化项目 | 弥渡县-红岩镇_村基础设施_2022年弥渡县进村道路硬化项目 | 5500001420888574 | 红岩镇人民政府 | 100 |  | 92.0369 |  |  | 7.9631 | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
5 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县进村道路硬化项目 | 弥渡县-新街镇_村基础设施_2022年弥渡县进村道路硬化项目 | 5500001420891694 | 新街镇人民政府 | 25 |  | 25 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20220428 | 扶贫发展 | 否
6 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县进村道路硬化项目 | 弥渡县-弥城镇_村基础设施_2022年弥渡县进村道路硬化项目 | 5500001420896384 | 弥城镇人民政府 | 52.58 |  | 51.3098 |  |  | 1.2702 | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
7 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县进村道路硬化项目 | 弥渡县-苴力镇_村基础设施_2022年弥渡县进村道路硬化项目 | 5500001420902603 | 苴力镇人民政府 | 25 |  | 3.7149 |  |  | 21.2851 | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
8 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县进村道路硬化项目 | 弥渡县-德苴乡_村基础设施_2022年弥渡县进村道路硬化项目 | 5500001420906859 | 德苴乡人民政府 | 173 |  | 128 |  |  | 45 | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
9 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县进村道路硬化项目 | 弥渡县-牛街乡_村基础设施_2022年弥渡县进村道路硬化项目 | 5500001420910685 | 牛街乡人民政府 | 57.42 |  | 57.42 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20220420 | 扶贫发展 | 否
10 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县乡村公益性岗位开发项目 | 弥渡县_公益岗位_2022年弥渡县乡村公益性岗位开发项目 | 5500001420340847 | 县就业局 | 50 |  | 50 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
11 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县小河淌水乡村振兴示范园寅街镇樱桃番茄种植产业数字农业观光采摘园建设项目 | 弥渡县-寅街镇_产业项目_2022年弥渡县小河淌水乡村振兴示范园寅街镇樱桃番茄种植产业数字农业观光采摘园建设 | 5500001420497253 | 寅街镇人民政府 | 807 |  | 806.3033 |  |  | 0.6967 | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
12 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 新街镇蔬菜“双绑”产业建设项目 | 弥渡县-新街镇_产业项目_2022年弥渡县新街镇蔬菜“双绑”产业建设项目 | 5500001420432886 | 新街镇人民政府 | 200 |  | 200 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220214 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
13 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 2万亩农业产业基地建设项目 | 弥渡县_产业项目_2022年弥渡县2万亩农业产业基地建设 | 5500001420351182 | 县农业农村局 | 205 |  | 204.7748 |  |  | 0.2252 | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 2万亩农业产业基地建设项目 | 弥渡县_产业项目_2022年弥渡县2万亩农业产业基地建设 | 5500001420351182 | 县农业农村局 | 295
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 2万亩农业产业基地建设项目 | 弥渡县_产业项目_2022年弥渡县2万亩农业产业基地建设 | 5500001420351182 | 县农业农村局 | -295
14 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 德苴乡农业产业配套水利设施项目 | 弥渡县-德苴乡_村基础设施_2022年德苴乡农业产业配套水利设施项目 | 5500001429460137 | 德苴乡人民政府 | 295 |  | 295 |  |  |  | 已完工 | 20220424 | 20221231 | 20220418 | 20221020 | 扶贫发展 | 是 | 2022.2.15下达，6.14调整
15 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 密祉镇永和村乡村旅游发展项目 | 弥渡县-密祉镇_产业项目_2022年弥渡县密祉镇永和村乡村旅游发展项目 | 5500001420518755 | 密祉镇人民政府 | 500 |  | 500 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 扶贫发展 | 是
16 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 弥渡县白崖古城农旅产业建设项目 | 弥渡县-红岩镇_产业项目_2022年弥渡县白崖古城农旅产业建设项目 | 5500001420644996 | 红岩镇人民政府 | 500 |  | 500 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 扶贫发展 | 是
17 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 寅街镇东片区农村供水应急工程 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县寅街镇东片区农村供水应急工程 | 5500001405037522 | 县水务局 | 654 |  | 654 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20220428 | 扶贫发展 | 是
18 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 九股河山洪沟治理建设项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县九股河山洪沟治理建设项目 | 5500001405041737 | 县水务局 | 360 |  | 360 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
19 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 德苴乡南片区水源点改造工程 | 弥渡县-德苴乡_产业项目_2022年弥渡县德苴乡南片区水源点改造工程 | 5500001420678324 | 德苴乡人民政府 | 150 |  | 150 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220214 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
20 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 德苴乡李丰鹿窝河提水工程 | 弥渡县-德苴乡_产业项目_2022年弥渡县德苴乡李丰鹿窝河提水工程 | 5500001420679789 | 德苴乡人民政府 | 170 |  | 170 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
21 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 新街镇南片区饮水应急工程 | 弥渡县-新街镇_产业项目_2022年弥渡县新街镇南片区饮水应急工程 | 5500001420434209 | 新街镇人民政府 | 14 |  | 13.9975 |  |  | 0.002516 | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
22 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 牛街乡巩固拓展脱贫攻坚成果农村安全饮水项目 | 弥渡县-牛街乡_村基础设施_2022年弥渡县牛街乡巩固拓展脱贫攻坚成果农村安全饮水项目 | 5500001420674297 | 牛街乡人民政府 | 50 |  | 50 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220314 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥渡产业园区长坡片区特色农产品加工厂房建设项目 | 弥渡县_产业项目_2022年弥渡县弥渡产业园区长坡片区特色农产品加工厂房建设项目 | 5500001420312200 | 县工科局 | 3000
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥渡产业园区长坡片区特色农产品加工厂房建设项目 | 弥渡县_产业项目_2022年弥渡县弥渡产业园区长坡片区特色农产品加工厂房建设项目 | 5500001420312200 | 县工科局 | -3000
23 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕4号 | 2022-07-01 | 弥渡产业园区长坡片区特色农产品加工厂房建设项目 | 弥渡县_产业项目_2022年弥渡县弥渡产业园区长坡片区特色农产品加工厂房建设项目 | 5500001420312200 | 弥城镇人民政府 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 是 | 2022.2.15下达，7.1调整
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥渡县乡村振兴示范村人居环境整治及基础设施建设项目 |  |  | 县农业农村局 | 1000
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥渡县乡村振兴示范村人居环境整治及基础设施建设项目 |  |  | 县农业农村局 | -290
24 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县小河淌水乡村振兴示范园弥城镇产业发展基础设施补短板项目 | 弥渡县-弥城镇_产业项目_2022年弥渡县小河淌水乡村振兴示范园弥城镇产业发展基础设施补短板项目 | 5500001440524549 | 弥城镇人民政府 | 290 |  | 290 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 | 20221020 | 扶贫发展 | 是 | 2022.2.15下达，6.14调整
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥渡县乡村振兴示范村人居环境整治及基础设施建设项目 |  |  | 县农业农村局 | -200
25 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县小河淌水乡村振兴示范园寅街镇产业发展基础设施补短板项目 | 弥渡县-寅街镇_产业项目_2022年弥渡县小河淌水乡村振兴示范园寅街镇产业发展基础设施补短板项目 | 5500001440954181 | 寅街镇人民政府 | 200 |  | 200 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 是 | 2022.2.15下达，6.14调整
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥渡县乡村振兴示范村人居环境整治及基础设施建设项目 |  |  | 县农业农村局 | -100
26 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 寅街镇勤劳三合村乡村旅游项目 | 弥渡县-寅街镇_产业项目_2022年寅街镇勤劳三合村乡村旅游项目 | 5500001440955444 | 寅街镇人民政府 | 100 |  | 100 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 是 | 2022.2.15下达，6.14调整
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥渡县乡村振兴示范村人居环境整治及基础设施建设项目 |  |  | 县农业农村局 | -210
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥城镇双海村乡村旅游壮大村级集体经济项目 |  |  | 县文旅局 | 210
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥城镇双海村乡村旅游壮大村级集体经济项目 |  |  | 县文旅局 | -210
27 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕7号 | 2022-06-14 | 弥城镇蔡庄村产业发展现代果蔬冷库建设项目 | 弥渡县-弥城镇_产业项目_2022年弥渡县弥城镇蔡庄村产业发展现代果蔬冷库建设项目 | 5500001534860084 | 弥城镇人民政府 | 210 |  | 180 |  | 30 |  | 在建 | 20221120 | 20221225 | 20221125 |  | 扶贫发展 | 是 | 2022.2.15下达，6.14调整，11.2再调整
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-01 | 弥渡县乡村振兴示范村人居环境整治及基础设施建设项目 |  |  | 县农业农村局 | -200
28 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县监测帮扶对象乡村公益性岗位开发项目 | 弥渡县_公益岗位_2022年弥渡县监测帮扶对象乡村公益性岗位开发项目 | 5500001444743403 | 县乡村振兴局 | 200 |  | 199.68 |  |  | 0.32 | 已完工 | 20220620 | 20221231 | 20220620 | 20221020 | 扶贫发展 | 否 | 2022.2.15下达，6.14调整
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-22 | 弥渡县乡村治理现代化建设项目 |  |  | 县委政法委 | 500
| 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-07-22 | 弥渡县乡村治理现代化建设项目 |  |  | 县委政法委 | -500
29 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕5号 | 2022-07-22 | 弥渡县红岩镇产业发展基础设施补短板项目 | 弥渡县-红岩镇_产业项目_2022年弥渡县红岩镇产业发展基础设施补短板项目 | 5500001440437952 | 红岩镇人民政府 | 180 |  | 180 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 | 20221020 | 扶贫发展 | 是 | 2022.2.15下达，7.2调整
30 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕5号 | 2022-07-22 | 弥渡小河淌水乡村振兴寅街镇春沐源K2樱桃番茄种植示范园建设项目 | 弥渡县-寅街镇_产业项目_2022年弥渡小河淌水乡村振兴寅街镇春沐源K2樱桃番茄种植示范园建设项目 | 5500001429476169 | 寅街镇人民政府 | 320 |  | 278 |  | 42 |  | 在建 | 20220420 | 20221231 | 20220418 | 20221020 | 扶贫发展 | 是 | 2022.2.15下达，7.2调整
31 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 县委政法委 | 8 |  | 8 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
32 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 县水务局 | 10 |  | 10 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
33 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 红岩镇人民政府 | 10.2 |  | 10.2 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
34 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 新街镇人民政府 | 5 |  | 5 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
35 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 弥城镇人民政府 | 8 |  | 2 |  | 6 |  | 在建 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 扶贫发展 | 否
36 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 寅街镇人民政府 | 15.3 |  | 15.3 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
37 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 苴力镇人民政府 | 16.06 |  | 16.06 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
38 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 密祉镇人民政府 | 11 |  | 11 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
39 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 德苴乡人民政府 | 5.44 |  | 5.42 |  | 0.02 |  | 在建 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
40 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 牛街乡人民政府 | 11 |  | 11 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
41 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县小额信贷贴息项目 | 弥渡县_金融扶贫_2022年弥渡县小额信贷贴息 | 5500001404408757 | 县乡村振兴局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 已完工 | 20220424 | 20221231 | 20220418 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
42 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 2022年秋季学期雨露计划项目 | 弥渡县_教育扶贫_2022年弥渡县“雨露计划"秋季项目 | 5500001434254232 | 县乡村振兴局 | 380 |  | 353.2 |  |  | 26.8 | 已完工 | 20220531 | 20221231 | 20220531 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
43 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县乡村公益性岗位开发项目 | 弥渡县_公益岗位_2022年弥渡县乡村公益性岗位开发项目 | 5500001420340847 | 县就业局 | 50 |  | 50 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
44 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县农村供水保障补短板项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县农村供水保障补短板项目 | 5500001434540289 | 县水务局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 已完工 | 20220531 | 20221231 | 20220531 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
45 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | (红岩镇)弥渡县人居环境整治补短板项目 | 弥渡县-红岩镇_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治补短板项目 | 5500001440698813 | 红岩镇人民政府 | 80 |  | 80 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 否
46 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | (新衔镇)弥渡县人居环境整治补短板项目 | 弥渡县-新街镇_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治补短板项目 | 5500001440736473 | 新街镇人民政府 | 75 |  | 75 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 否
47 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | (弥城镇)弥渡县人居环境整治补短板项目 | 弥渡县-弥城镇_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治补短板项目 | 5500001440792550 | 弥城镇人民政府 | 161 |  | 148 |  | 13 |  | 在建 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 否
48 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | (寅街镇)弥渡县人居环境整治补短板项目 | 弥渡县-寅街镇_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治补短板项目 | 5500001440794857 | 寅街镇人民政府 | 80 |  | 71.9584 |  | 8.0416 |  | 在建 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 否
49 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | (苴力镇)弥渡县人居环境整治补短板项目 | 弥渡县-苴力镇_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治补短板项目 | 5500001440637135 | 苴力镇人民政府 | 80 |  | 70 |  | 10 |  | 在建 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 否
50 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | (密祉镇)弥渡县人居环境整治补短板项目 | 弥渡县-密祉镇_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治补短板项目 | 5500001440659089 | 密祉镇人民政府 | 79 |  | 79 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 否
51 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | (德苴乡)弥渡县人居环境整治补短板项目 | 弥渡县-德苴乡_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治补短板项目 | 5500001440796329 | 德苴乡人民政府 | 80 |  | 80 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 否
52 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | (牛街乡)弥渡县人居环境整治补短板项目 | 弥渡县-牛街乡_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治补短板项目 | 5500001440797763 | 牛街乡人民政府 | 80 |  | 80 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 否
53 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县小河淌水乡村振兴示范园寅街镇永丰村乡村旅游项目 | 弥渡县-寅街镇_产业项目_2022年弥渡县小河淌水乡村振兴示范园寅街镇永丰村乡村旅游项目 | 5500001434317145 | 寅街镇人民政府 | 200 |  | 200 |  |  |  | 已完工 | 20220531 | 20221231 | 20220531 |  | 扶贫发展 | 是
54 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县脱贫户增收产业发展项目 | 弥渡县-苴力镇_产业项目_2022年弥渡县脱贫户增收产业发展项目 | 5500001440591383 | 苴力镇人民政府 | 210 |  | 209.98 |  |  | 0.02 | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
55 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县脱贫户增收产业发展项目 | 弥渡县-密祉镇_产业项目_2022年弥渡县脱贫户增收产业发展项目 | 5500001440649732 | 密祉镇人民政府 | 10 |  | 10 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
56 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县小河淌水乡村振兴示范园弥城镇产业发展基础设施补短板项目 | 弥渡县-弥城镇_产业项目_2022年弥渡县小河淌水乡村振兴示范园弥城镇产业发展基础设施补短板项目 | 5500001440524549 | 弥城镇人民政府 | 40 |  | 40 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
57 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县红岩镇产业发展基础设施补短板项目 | 弥渡县-红岩镇_产业项目_2022年弥渡县红岩镇产业发展基础设施补短板项目 | 5500001440437952 | 红岩镇人民政府 | 45 |  | 45 |  |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 | 20221020 | 扶贫发展 | 是
58 | 云财农〔2022〕87号 | 大财农（2022）55号 | 2022-05-09 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 县乡村振兴局 | 18 |  |  |  | 18 |  | 在建 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 扶贫发展 | 否
59 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 栗子园民族团结进步示范村建设项目 | 弥渡县-苴力镇_村基础设施_2022年弥渡县栗子园民族团结进步示范村建设项目 | 5500001420661466 | 苴力镇人民政府 | 100 |  | 100 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 少数民族发展任务 | 否
60 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 密祉镇民族团结进步示范乡镇建设项目 | 弥渡县-密祉镇_村基础设施_2022年弥渡县密祉镇民族团结进步示范乡镇建设项目 | 5500001420519710 | 密祉镇人民政府 | 400 |  | 400 |  |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 少数民族发展任务 | 否
61 | 云财农〔2021〕228号 | 大财农（2021）168号 | 2021-12-08 | 弥财整合〔2022〕1号 | 2022-02-15 | 三合村民族团结进步示范村建设项目 | 弥渡县-寅街镇_村基础设施_2022年弥渡县三合村民族团结进步示范村建设项目 | 5500001420499587 | 寅街镇人民政府 | 100 |  | 90 |  | 10 |  | 在建 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 少数民族发展任务 | 否
62 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县小额信贷贴息项目 | 弥渡县_金融扶贫_2022年弥渡县小额信贷贴息 | 5500001404408757 | 县乡村振兴局 |  | 581.45 |  | 581.45 |  |  | 已完工 | 20220424 | 20221231 | 20220418 |  | 扶贫发展 | 是
63 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县2022春季学期“雨露计划"项目 | 弥渡县_教育扶贫_2022年弥渡县“雨露计划"春季项目 | 5500001404352226 | 县乡村振兴局 |  | 332.05 |  | 329.55 |  | 2.5 | 已完工 | 20220208 | 20221231 | 20220418 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
64 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县2022春季学期“雨露计划"项目 | 弥渡县_教育扶贫_2022年弥渡县“雨露计划"春季项目 | 5500001404352226 | 县教体局 |  | 48.5 |  | 48.5 |  |  | 已完工 | 20220208 | 20221231 | 20220418 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
65 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县乡村公益性岗位开发项目 | 弥渡县_公益岗位_2022年弥渡县乡村公益性岗位开发项目 | 5500001420340847 | 县就业局 |  | 100 |  | 100 |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
66 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县人居环境整治项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治项目 | 5500001429449820 | 县住建局 |  | 300 |  | 300 |  |  | 已完工 | 20220304 | 20221231 | 20220418 | 20220428 | 扶贫发展 | 否
| 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县人居环境整治项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治项目 | 5500001429449820 | 县住建局 |  | 425
| 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县人居环境整治项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治项目 | 5500001429449820 | 县住建局 |  | -95
67 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县红岩镇产业发展基础设施补短板项目 | 弥渡县-红岩镇_产业项目_2022年弥渡县红岩镇产业发展基础设施补短板项目 | 5500001440437952 | 红岩镇人民政府 |  | 95 |  | 95 |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220615 |  | 扶贫发展 | 是 | 2022.4.27下达，6.14调整
| 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县人居环境整治项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治项目 | 5500001429449820 | 县住建局 |  | -180
68 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕5号 | 2022-06-14 | 弥渡县乡村治理配套设施建设项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县乡村治理配套设施建设项目 | 5500001420683926 | 县委政法委 |  | 180 |  | 180 |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 扶贫发展 | 否 | 2022.4.27下达，6.14调整
| 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡县人居环境整治项目 | 弥渡县_村基础设施_2022年弥渡县人居环境整治项目 | 5500001429449820 | 县住建局 |  | -150
69 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕3号 | 2022-06-14 | 弥渡县新街镇产业发展基础设施补短板项目 | 弥渡县-新街镇_产业项目_2022年弥渡县新街镇产业发展基础设施补短板项目 | 5500001440808522 | 新街镇人民政府 |  | 150 |  | 150 |  |  | 已完工 | 20220615 | 20221231 | 20220420 | 20220615 | 扶贫发展 | 是 | 2022.4.27下达，6.14调整
70 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 德苴乡农业产业配套水利设施项目 | 弥渡县-德苴乡_村基础设施_2022年德苴乡农业产业配套水利设施项目 | 5500001429460137 | 德苴乡人民政府 |  | 89 |  | 89 |  |  | 已完工 | 20220424 | 20221231 | 20220418 |  | 扶贫发展 | 是
71 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 弥渡小河淌水乡村振兴寅街镇春沐源K2樱桃番茄种植示范园建设项目 | 弥渡县-寅街镇_产业项目_2022年弥渡小河淌水乡村振兴寅街镇春沐源K2樱桃番茄种植示范园建设项目 | 5500001429476169 | 寅街镇人民政府 |  | 100 |  | 100 |  |  | 已完工 | 20220420 | 20221231 | 20220418 |  | 扶贫发展 | 是
72 | 云财农〔2022〕33号 | 大财农（2022）21号 | 2022-03-14 | 弥财农〔2022〕5号 | 2022-06-30 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 县乡村振兴局 |  | 61 |  |  | 61 |  | 在建 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 扶贫发展 | 否
73 | 云财农〔2022〕40号 | 大财农（2022）30号 | 2022-03-23 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 密祉镇永和文盛街村省级美丽村庄建设项目 | 弥渡县-密祉镇_村基础设施_2022年密祉镇永和文盛街村省级美丽村庄建设项目 | 5500001429480040 | 密祉镇人民政府 |  | 30 |  | 30 |  |  | 已完工 | 20220424 | 20221231 | 20220418 |  | 扶贫发展 | 否
74 | 云财农〔2022〕50号 | 大财农（2022）33号 | 2022-03-28 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 德苴村民族团结进步示范村建设项目 | 弥渡县-德苴乡_村基础设施_2022年弥渡县德苴村民族团结进步示范村建设项目 | 5500001420681158 | 德苴乡人民政府 |  | 100 |  | 100 |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 少数民族发展任务 | 否
75 | 云财农〔2022〕50号 | 大财农（2022）33号 | 2022-03-28 | 弥财整合〔2022〕2号 | 2022-04-27 | 古城村民族团结进步示范村建设项目 | 弥渡县-红岩镇_村基础设施_2022年弥渡县古城村民族团结进步示范村建设项目 | 5500001420649376 | 红岩镇人民政府 |  | 100 |  | 100 |  |  | 已完工 | 20220215 | 20221231 | 20220215 | 20221020 | 少数民族发展任务 | 否
76 | 云财农〔2022〕50号 | 大财农（2022）33号 | 2022-03-28 | 弥财农〔2022〕4号 | 2022-04-27 | 弥渡县新街镇西河茨芭村民族优秀文化保护传承项目 | 弥渡县-新街镇_村基础设施_2022年弥渡县新街镇西河茨芭村民族优秀文化保护传承项目 | 5500001429483386 | 新衔镇人民政府 |  | 10 |  | 10 |  |  | 已完工 | 20220424 | 20221231 | 20220418 |  | 少数民族发展任务 | 否
77 | 云财农〔2022〕50号 | 大财农（2022）33号 | 2022-03-28 | 弥财农〔2022〕4号 | 2022-04-27 | 寅街镇大庄村民族团结进步示范村建设以奖代补项目 | 弥渡县-寅街镇_村基础设施_2022年寅街镇大庄村民族团结进步示范村建设以奖代补项目 | 5500001429482611 | 寅衔镇人民政府 |  | 14 |  | 14 |  |  | 已完工 | 20220424 | 20221231 | 20220418 |  | 少数民族发展任务 | 否
78 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | (红岩镇)弥渡县2022年脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助 | 弥渡县_就业扶贫_2022年弥渡县脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助项目 | 5500001451807190 | 红岩镇人民政府 |  | 20.1 |  | 20.1 |  |  | 已完工 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
79 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | (新街镇)弥渡县2022年脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助 | 弥渡县_就业扶贫_2022年弥渡县脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助项目 | 5500001451807190 | 新街镇人民政府 |  | 24.8 |  | 24.8 |  |  | 已完工 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
80 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | (弥城镇)弥渡县2022年脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助 | 弥渡县_就业扶贫_2022年弥渡县脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助项目 | 5500001451807190 | 弥城镇人民政府 |  | 79.2 |  | 79.2 |  |  | 已完工 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
81 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | (寅街镇)弥渡县2022年脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助 | 弥渡县_就业扶贫_2022年弥渡县脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助项目 | 5500001451807190 | 寅街镇人民政府 |  | 42.8 |  | 42.8 |  |  | 已完工 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
82 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | (苴力镇)弥渡县2022年脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助 | 弥渡县_就业扶贫_2022年弥渡县脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助项目 | 5500001451807190 | 苴力镇人民政府 |  | 44.5 |  | 44.3 | 0.2 |  | 在建 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
83 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | (密祉镇)弥渡县2022年脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助 | 弥渡县_就业扶贫_2022年弥渡县脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助项目 | 5500001451807190 | 密祉镇人民政府 |  | 30.9 |  | 30.9 |  |  | 已完工 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
84 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | (德苴乡)弥渡县2022年脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助 | 弥渡县_就业扶贫_2022年弥渡县脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助项目 | 5500001451807190 | 德苴乡人民政府 |  | 47.7 |  | 47.7 |  |  | 已完工 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
85 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | (牛街乡)弥渡县2022年脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助 | 弥渡县_就业扶贫_2022年弥渡县脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助和在疫情中高风险地区稳定就业务工补助项目 | 5500001451807190 | 牛街乡人民政府 |  | 34.6 |  | 34.6 |  |  | 已完工 | 20220901 | 20221231 | 20220901 | 20221020 | 扶贫发展 | 否
86 | 云财农〔2022〕158号 | 大财农（2022）113号 | 2022-07-26 | 弥财整合〔2022〕6号 | 2022-09-23 | 弥渡县新街镇金刚村易地扶贫搬迁增收产业发展项目 | 弥渡县-新街镇_产业项目_2022年弥渡县新街镇金刚村易地扶贫搬迁增收产业发展项目 | 5500001531520324 | 新街镇人民政府 |  | 389.4 |  | 190 | 199.4 |  | 在建 | 20220901 | 20221231 | 20220901 |  | 扶贫发展 | 是 | 5500001451718513
87 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财整合〔2022〕8号 | 2022-11-21 | 弥渡县村庄规划编制项目 | #N/A |  | 红岩镇人民政府 |  | 20 |  | 20 |  |  | 已完工 | 20220301 | 20220930 | 20220402 |  | 扶贫发展 | 否
88 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财整合〔2022〕8号 | 2022-11-21 | 弥渡县村庄规划编制项目 | #N/A |  | 新街镇人民政府 |  | 20 |  | 20 |  |  | 已完工 | 20220301 | 20220930 | 20220402 |  | 扶贫发展 | 否
89 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财整合〔2022〕8号 | 2022-11-21 | 弥渡县村庄规划编制项目 | #N/A |  | 弥城镇人民政府 |  | 20 |  |  | 20 |  | 在建 | 20220301 | 20220930 | 20220402 |  | 扶贫发展 | 否
90 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财整合〔2022〕8号 | 2022-11-21 | 弥渡县村庄规划编制项目 | #N/A |  | 寅街镇人民政府 |  | 30 |  | 30 |  |  | 已完工 | 20220301 | 20220930 | 20220402 |  | 扶贫发展 | 否
91 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财整合〔2022〕8号 | 2022-11-21 | 弥渡县村庄规划编制项目 | #N/A |  | 苴力镇人民政府 |  | 20 |  | 20 |  |  | 已完工 | 20220301 | 20220930 | 20220402 |  | 扶贫发展 | 否
92 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财整合〔2022〕8号 | 2022-11-21 | 弥渡县村庄规划编制项目 | #N/A |  | 密祉镇人民政府 |  | 20 |  |  | 20 |  | 在建 | 20220301 | 20220930 | 20220402 |  | 扶贫发展 | 否
93 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财整合〔2022〕8号 | 2022-11-21 | 弥渡县村庄规划编制项目 | #N/A |  | 德苴乡人民政府 |  | 20 |  | 20 |  |  | 已完工 | 20220301 | 20220930 | 20220402 |  | 扶贫发展 | 否
94 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财整合〔2022〕8号 | 2022-11-21 | 弥渡县村庄规划编制项目 | #N/A |  | 牛街乡人民政府 |  | 30 |  |  | 30 |  | 在建 | 20220301 | 20220930 | 20220402 |  | 扶贫发展 | 否
95 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财农〔2022〕10号 | 2022-11-21 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 红岩镇人民政府 |  | 2 |  | 2 |  |  | 已完工 | 20221109 | 20221125 | 20221121 |  | 扶贫发展 | 否
96 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财农〔2022〕10号 | 2022-11-21 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 新街镇人民政府 |  | 1 |  | 1 |  |  | 已完工 | 20221109 | 20221125 | 20221121 |  | 扶贫发展 | 否
97 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财农〔2022〕10号 | 2022-11-21 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 寅街镇人民政府 |  | 1 |  |  | 1 |  | 在建 | 20221109 | 20221125 | 20221121 |  | 扶贫发展 | 否
98 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财农〔2022〕10号 | 2022-11-21 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 苴力镇人民政府 |  | 1 |  |  | 1 |  | 在建 | 20221109 | 20221125 | 20221121 |  | 扶贫发展 | 否
99 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财农〔2022〕10号 | 2022-11-21 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 密祉镇人民政府 |  | 1 |  | 1 |  |  | 已完工 | 20221109 | 20221125 | 20221121 |  | 扶贫发展 | 否
100 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财农〔2022〕10号 | 2022-11-21 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 德苴乡人民政府 |  | 1 |  |  | 1 |  | 在建 | 20221109 | 20221125 | 20221121 |  | 扶贫发展 | 否
101 | 云财农〔2022〕246号 | 大财农（2022）161号 | 2022-11-08 | 弥财农〔2022〕10号 | 2022-11-21 | 项目管理费 | 弥渡县_项目管理费_2022年弥渡县衔接资金项目管理费 | 5500001420455701 | 牛街乡人民政府 |  | 1 |  | 1 |  |  | 已完工 | 20221109 | 20221125 | 20221121 |  | 扶贫发展 | 否
填表说明：（一）若州（市）级未涉及实际项目分配与实施，则仅需州（市）乡村振兴局填写“省级资金文件文号”及“州（市）资金文件文号”，后下发至县（区）级乡村振兴局填写具体项目信息。所填信息务必与全国防返贫信息系统保持一致。
（二）此表仅需填写涉及“资金文件文号”，且需要按备注分支持方向。若资金文件不在上述中，请备注具体资金文件。
1.项目编码指全国防返贫信息系统内项目编码；
2.财政衔接推进乡村振兴补助资金仅填列此项目使用的财政衔接推进乡村振兴补助资金，“中央”和“省级”分别填写金额；
3.项目完成情况可选择“已完工、在建”；
4.备注指项目未完工等特殊情况说明；
5.请于检查评价小组进场时提交。