## Sheet1
附件1
弥渡县2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划表
单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 中央预算内投资资金 | 建设内容和规模 | 建设时间 |  |  | 最低应发放劳务报酬额度 | 带动当地组织 群众务工人数 | 培训务工群众 人数 | 项 目(法人)单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人
[5 empty] | 开工日期 | 完工时间 | 县级完成验收 日 期
| 弥渡县(7项) |  | 5535 |  | 2025年7月30日前 | 2026年3月30日前 | 2026年6月30日前 | 2665 | 1413 | 1413
1 | 弥渡县苴力镇栗子园村2025年以工代赈项目 | 断建 | 780 | 改建产业道路4915米、灌溉渠道4702米；新建提水泵站1座、200立方米蓄水池1座、灌溉管网(微喷)364.21亩、小坝塘治理2座，坡改梯352.66亩。 | 2025年7月30日前 | 2026年3月30日前 | 2026年6月30日前 | 391 | 202 | 202 | 苴力镇人民政府一杨涛 | 弥渡县发展和改革局-石海华
2 | 弥渡县牛街乡马鞍村2025年以工代赈项目 | 改建 | 790 | 新建产业道路8.1千米，配套挡墙、涵洞等附属设施。 | 2025年7月30日前 | 2026年3月30日前 | 2026年6月30日前 | 338 | 203 | 203 | 牛街乡人民政府-李科印 | 弥渡县发展和改革局-石海华
3 | 弥渡县弥城镇张迁片区2025年以工代赈项目 | 新建 | 795 | 改建产业道路5条，总长3.16千米；改建产业道路排水沟6条，总长3.67千米。 | 2025年7月30日前 | 2026年3月30日前 | 2026年6月30日前 | 321 | 201 | 201 | 弥城镇人民政府-李刚 | 弥渡县发展和改革局-石海华
4 | 弥渡县德苴乡团山村2025年以工代赈项目 | 新建 | 790 | 硬化道路42267平方米，新建排水788米，新建挡墙541米及修复农业产业灌溉小坝塘1座。 | 2025年7月30日前 | 2026年3月30日前 | 2026年6月30日前 | 398 | 201 | 201 | 德苴乡人民政府-刘伟 | 弥渡县发展和改革局-石海华
5 | 弥渡县密祉镇石麟村2025年以工代赈项目 | 新建 | 790 | 硬化产业道路6.465千米：改建灌溉渠道1.2千米：铺设输水管道4.8千米：新建100立方米蓄水池2个、50立方米蓄水池3个。 | 2025年7月30日前 | 2026年3月30日前 | 2026年6月30日前 | 405 | 203 | 203 | 密祉镇人民政府一奎鹏 | 弥渡县发展和改革局-石海华
6 | 弥渡县新街镇金刚村易地搬迁安置点2025年以工代赈项目 | 新建 | 795 | 提升改造易地搬迁安置点进村主道路35500平方米：新建产业道路1400平方米，新建水沟4000米，挡墙4150立方米。 | 2025年7月30日前 | 2026年3月30日前 | 2026年6月30日前 | 410 | 200 | 200 | 新街镇人民政府-李寅生 | 弥渡县发展和改革局-石海华
7 | 弥渡县德苴乡新和村2025年以工代赈项目 | 新建 | 795 | 硬化道路8.52千米，新建排水沟4549.61立方米。 | 2025年7月30日前 | 2026年3月30日前 | 2026年6月30日前 | 402 | 203 | 203 | 德苴乡人民政府-刘伟 | 弥渡县发展和改革局-石海华
资金拨付：自收到州级财政部门下达中央预算内资金文件当月起拨付启动资金30%、第三个月拨付30%、第六个月拨付30%、第九个月拨付5%、县级验收当月拨付剩余5%。不能预留保证金